ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ

К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: юридическое лицо,  физическое лицо, индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение.

Условия оказания услуги (процесса): Подача заявки в объеме, установленном законодательством; Исполнение условий, установленных  заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств  заявителя с подачей напряжения и выдачей  акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Общий срок оказания услуги (процесса), который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 
 если расстояние не более 300м и сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства:

-15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок);

- 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях, в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя:

- 6 месяцев - для заявителей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения  энергопринимающих устройств);

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение | Для заключения договора Заявитель направляет заявку в АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» о необходимости осуществить: технологическое присоединение, увеличение объема максимальной мощности | Первичная обработка заявки в бумажном или в электронном виде (через сайт АО «РКЦ «ПРОГРЕСС») | Передача заявки в профильное подразделение в течение 1 дня | пп. 7(а), 8 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 1.1 | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов | Проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | Основная обработка заявки | 2 рабочих дня с даты регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте (через официальный сайт) |  |
|  |  |  | Подготовка и направление уведомления заявителю о недостающих сведениях и документах | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление Заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий | Направление Заявителю подписанного проекта договора в 2-х экземплярах и технических условий (в бумажном виде) для подписания | В течение 20 дней со дня получения заявки от заявителя | п.15 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 2.1 | - | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения, направляет 1 экземпляр в адрес АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» | В бумажном виде | В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется | п.15 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 2.2 | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В бумажном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | п.15(1) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правитель-ства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 3 | Разработка проекта Заявителем или сетевой организацией | Направление в адрес АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» разработанного проекта или внесение предоплаты Заявителем в адрес АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» за разработку проекта | В бумажном виде | Согласование в течение 10 дней со дня получения АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» проектной документации от Заявителя | п.18(б,в), Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 4 | Проверка выполнения Заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств), составление акта об осмотре приборов учета, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения / уведомление заявителем о выполнении технических условий, осмотр АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» (с участием Заявителя) присоединяемых электроустановок Заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств Заявителя | Подписание Заявителем акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставление мотивированного отказа от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | В течение: 10 рабочих дней со дня уведомления о выполнении ТУ Заявителем; 25 рабочих дней, если ТУ подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления | п.18(5),82-91 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 5 | Осуществление АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» и объектов Заявителя (энергопринимающих устройств) и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | Не позднее 5 рабочих дней со дня проверки выполнения ТУ | п.7(д), 18(ж) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861 |
| 6 | Составление и подписание акта о технологическом присоединении | Наличие подписанного сторонами акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, договора на технологическое присоединение к электрическим сетям | Подписание Заявителем акта о технологическом присоединении | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» фактического присоединения объектов электроэнергетики Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | п. 19 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861. |
| 7 | Уведомление энергосбытовой организации о факте технологического присоединения | Направление АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» подписанных с Заявителем актов в энергосбытовую организацию | В электронном или бумажном виде | В течение 2 рабочих дней после подписания Заявителем актов | п. 19(1) Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.04 г. N861. |

Контактная информация для направления обращений:

1) Абонентский номер для обращения заявителей по технологическому присоединению к электрическим сетям:  276-11-27;

2) 228-68-57   Ведущий экономист;

3) 228-61-00   Ведущий инженер;

4) 228-62-66   Начальник ОГЭ;

5) 228-61-24   Заместитель главного энергетика;

Адрес электронной почты: d680@samspace.ru

Официальный сайт: mail@samspace.ru;

Почтовый адрес: 443009, г.Самара, ул.Земеца,18